УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

САЛЬСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

от   05.05.2014                             г. Сальск                                   № 343

Об утверждении плана мероприятий

по введению Федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования

в дошкольных образовательных учреждениях

Сальского района

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г. регистрационный №30384) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и приказом Министерства образования Ростовской области от  31.12.2013  № 947 «Об организации работы по введению Федерального образовательного стандарта дошкольного образования в Ростовской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить План мероприятий («дорожная карта») «Введение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» в дошкольных образовательных учреждениях Сальского района (Приложение №1).

- Создать муниципальную рабочую группу по организации и методическому сопровождению поэтапного введения ФГОС ДО в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Сальского района. (Приложение №2).

- Утвердить Положение о муниципальной рабочей группе  по организации и методическому сопровождению введения ФГОС ДО в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Сальского района. (Приложение №3).

- Назначить муниципальным координатором по введению ФГОС ДО главного  специалиста  отдела образовательных учреждений управления образования Сальского района Колиеву Н.В.

- Горбань М.В., директору МБУ ИМЦ  Сальского района, обеспечить:

5.1  методическое руководство процессом внедрения ФГОС ДО на территории Сальского района;

5.2  информирование педагогической и родительской общественности о ходе реализации мероприятий по введению ФГОС ДО.

- Руководителям дошкольных образовательных учреждений, реализующих программу  дошкольного образования  на территории Сальского района:

  - разработать план перехода детского сада на ФГОС ДО в срок до 31.05.2014.

  - создать рабочую группу по подготовке и введению ФГОС ДО в МБДОУ в срок до 31.05.2014.

  - внести изменения в нормативную базу дошкольного  образовательного учреждения в соответствии с внедрением ФГОС ДО.

  - развивать предметно - пространственную среду дошкольного  учреждения в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.

  - создать условия каждому педагогическому работнику для реализации права повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года.

- Контроль  исполнения  приказа возложить на Лиманскую Г.В., заместителя  начальника управления по образовательной деятельности.

Начальник 						И. Н. Саюнц

Исп. Лиманская Г.В.

7-24-67

Приложение  №1

к приказу  управления образования

от   05.05.2014   № 343

План мероприятий ( «дорожная карта») «Введение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» в дошкольных образовательных учреждениях Сальского района

| Направления | Мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование нормативно - правовой базы, регламентирующей введение и реализацию ФГОС ДО в Сальском районе. | Управление образования | январь-май 2014 |
|  | Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих организационные механизмы введения ФГОС ДО в ДОУ. | Управление образования, МБУ ИМЦ, МБДОУ | январь-май 2014 |
|  | Внесение изменений и дополнений в нормативно - правовую базу МБДОУ. | МБДОУ | май - июнь 2014 |
|  | Разработка (корректировка) Программы развития дошкольного образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования (ст.28,ч.3 п.7 Закона РФ от 29.12.2012 №273 « Об образовании в Российской Федерации»). | МБДОУ | 2014 |
| Методическое обеспечение | Организация участия ДОУ в мониторинге готовности введения и реализации ФГОС ДО. | Управление образования, МБУ ИМЦ, МБДОУ | май 2014 |
|  | Создание рабочей группы, координирующей методическое сопровождение подготовки ДОУ к введению ФГОС ДО, разработка плана мероприятий по реализации ФГОС ДО. | Управление образования, МБДОУ | май 2014 |
|  | Семинары, конференции, совещания по проблемам введения ФГОС ДО. | МБУ ИМЦ, МБДОУ | постоянно |
|  | Инструктивно-методические совещания для педагогических работников. | Управление образования, МБУ ИМЦ, МБДОУ | по мере необходимости |
|  | Консультации для педагогических работников по внедрению ФГОС ДО. | МБУ ИМЦ, МБДОУ | постоянно |
|  | Разработка ООП ДОУ, апробация и внедрение ФГОС ДО (на основании плана ФГОС разработанного Министерством образования и науки РФ). | МБУ ИМЦ, МБДОУ | 2014-2015 |
|  | Формирование социального заказа на повышение квалификации, подготовку и переподготовку педагогических и руководящих работников МБДОУ в связи с внедрением ФГОС ДО. | МБУ ИМЦ, МБДОУ | 2014-2015 |
|  | Создание (или пополнение) развивающей образовательной среды, соответствующей реализации ФГОС. | МБДОУ | постоянно |
| Организационно - координационное обеспечение | Информирование общественности через средства массовой информации о мероприятиях по подготовке к введению ФГОС ДО. | МБУ ИМЦ, МБДОУ | 2014-2015 |
|  | Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ДО на официальных сайтах учреждений. | МБУ ИМЦ, МБДОУ | 2014-2015 |
|  | Проведение родительских собраний и консультаций с родителями по проблемам введения ФГОС ДО. | МБДОУ | 2014-2015 |
|  | Организация публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО. | МБДОУ | декабрь 2014, 2015 |
|  | Координация взаимодействия руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с заместителями директоров и учителями начальных классов общеобразовательных учреждений, с целью обеспечения преемственности образования детей дошкольного и младшего школьного возраста. | Управление образования, МБУ ИМЦ, руководители ОУ, МБДОУ | 2014-2015 |

Приложение № 2 к приказу

управления образования

от  _05.05.14 г._ №  343

Состав

муниципальной рабочей группы по организации и методическому сопровождению поэтапного введения ФГОС ДО в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Сальского района.

- Чуричева И.Б. – начальник отдела образовательных учреждений управления образования Сальского района.

- Горбань М.В. – директор  МБУ ИМЦ  Сальского района.

- Колиева Н.В. – главный специалист отдела образовательных учреждений управления образования Сальского района по дошкольному образованию.

- Михайленко Л.Л. – методист по дошкольному образованию МБУ  ИМЦ  Сальского района.

- Парасоцкая О.В. – заведующий МБДОУ № 13 «Золотой ключик» г. Сальска.

- Ткаченко Т.И.	– заведующий МБДОУ № 19 «Ивушка» г. Сальска.

- Приходько О.С. – старший воспитатель МБДОУ № 5 «Голубок» г. Сальска.

- Желябовская Н.Ю. – старший воспитатель МБДОУ №11 «Голубой вагон»

г. Сальска

Приложение № 3 к приказу

управления образования

от  05.05.2014   № 343

Положение

о муниципальной рабочей группе  по организации и методическому сопровождению поэтапного введения ФГОС ДО в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Сальского района.

1.Общие положения

1.1.Рабочая группа по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее рабочая группа) создается  приказом начальника управления образования в целях обеспечения координации действий, разработки нормативных документов, регламентирующих введение ФГОС ДО, научно-методической и информационной поддержки.

1.2.Рабочая группа является временно созданным объединением  для обеспечения работ по введению ФГОС дошкольного образования.

1.3.Рабочая группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с управлением образования,  муниципальными бюджетными образовательными учреждениями и другими заинтересованными лицами.

1.4.Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Федерации, региональными и муниципальными приказами,  а также настоящим Положением.

2.  Основными задачами рабочей группы являются:

2.1. Организация деятельности по введению и осуществлению ФГОС ДО.

2.2. Обеспечение координации мероприятий, направленных на введение и реализацию ФГОС дошкольного образования.

2.3. Разработка проектов нормативно-правовых актов, обеспечивающих его введение и деятельность ДОУ.

2.4. Научно-методическое  сопровождение введения ФГОС дошкольного образования.

2.5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО.

3.Организационные формы деятельности рабочей группы

3.1.Деятельность рабочей группы осуществляется посредством периодически проводимых заседаний, семинаров, совещаний (по мере необходимости).

3.2.Заседания рабочей группы признаются состоявшимися, если в них приняло участие более половины членов рабочей группы от установленного числа.

3.3.Решения принимаются методом консенсуса и оформляются в виде протоколов, по мере необходимости, в виде приказов начальника управления.

3.4. Рабочая группа вправе инициировать изменение порядка формирования группы и регламент работы.

4. Полномочия и обязанности рабочей группы

4.1.Полномочия рабочей группы определяются её задачами.

4.2.Рабочая группа вправе разрабатывать нормативные документы, касающиеся внедрения ФГОС дошкольного образования.

4.4. Решения рабочей группы имеют рекомендательную силу.

4.5. Рабочая группа  осуществляет полномочия на общественных началах.

5. Сроки действия и порядок изменения Положения

5.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения

5.2. Разделы настоящего Положения могут быть изменены, дополнены.

5.3. Срок действия Положения не устанавливается.